## 表 8-1 待确认问题清单
编号 | 涉及条款或需求 | 类型 | 问题描述 | 影响 | 建议 | 提问对象
Q-001 | RWS-2、RWS-4.4-2、TMUS-EIF-002、TMUS-EIF-004 | 引用文件未提供 | 任务书第 2 章引用的《TMU 与数管计算机接口控制文件》DEMO-ICD-TMU-CTU V1.0 未提供，遥控指令码表、遥控指令帧格式、遥测请求帧格式、校时广播帧格式、字节序、校验和计算范围均无依据 | 接口需求与指令处理需求无法定量，SRS 3.3 与 3.2.4 只能保留【待确认】，合格性验证无法开展 | 提供 ICD V1.0 及其中的指令码表和遥测参数表 | 总体
Q-002 | RWS-4.3-2、RWS-4.3-3、RWS-4.1-2 | 矛盾 | 4.3 节表格规定数据区 64 字节，内容为“全部模拟量、温度量、状态量，指令计数，错误计数，时间码”；按 4.3 节第三段逐项累加为 32×2+16×2+1+1+1+4=103 字节，超出 64 字节共 39 字节。另 4.1 节要求“自检结果应通过遥测下传”，4.3 节数据区构成中无自检结果字段 | 遥测帧无法容纳规定的全部参数，组帧与解析无法实现，TMUS-FUN-012 不可行 | 明确数据区长度（建议值：按不小于 103 字节重新定义，需上级确认），并补全自检结果、单错计数、通信中断标志、模式字等字段的偏置 | 总体
Q-003 | RWS-4.3-1、RWS-5-1、TMUS-PER-001 | 矛盾 | 4.3 节规定“收到 CTU 的遥测请求后，应在 10 ms 内返回遥测帧”；第 5 章规定“遥测响应时间：收到遥测请求后不大于 20 ms 返回遥测帧”，两处指标相差一倍 | 指标无法唯一确定，测试判据不明确 | 统一为一处指标并注明计量起止点，建议值：20 ms，需上级确认 | 总体
Q-004 | TMUS-PER-001、RWS-4.3-2 | 不可行 | 按 115200 bps、1 起始位+8 数据位+1 奇校验位+1 停止位（11 位/字节，95.5 μs/字节）核算：数据区 64 字节时帧长 70 字节，传输时间 6.68 ms；若按 Q-002 修正为 103 字节数据区，帧长 109 字节，传输时间 10.41 ms，已超过 10 ms 指标；64 字节方案也仅余约 3.3 ms 处理时间 | 10 ms 响应指标在当前接口速率下不可实现，存在指标风险 | 建议值：将响应时间放宽至 20 ms（含传输时间）或将波特率提高至 230400 bps，需上级确认 | 总体
Q-005 | RWS-4.1-1、RWS-4.2-1、TMUS-PER-002 | 模糊 | 4.1 节规定“上电后应尽快完成初始化”，未给时间上限；4.2 节未给采集周期的允许抖动；4.3 节与第 5 章均未给响应时间的计时起止点 | 初始化时间与周期抖动不可验证 | 建议值：初始化完成时间不大于 500 ms，采集周期偏差不大于 ±1 ms，响应时间计时点为请求帧末字节至应答帧首字节，需上级确认 | 总体
Q-006 | RWS-5-2、TMUS-RES-003 | 模糊 | 第 5 章只写“CPU 负荷不宜过高”，无量化指标和测量工况 | 资源需求不可验证，不能作为验收依据 | 建议值：正常模式且遥测请求每秒 10 次的工况下 CPU 负荷不大于 70%，需上级确认 | 总体
Q-007 | RWS-4.3-2、TMUS-FUN-013 | 缺失 | 校验和只写“累加和”，未规定计算范围（是否含同步字和长度字段）、初值、2 字节字段的字节顺序与溢出处理 | 收发双方校验结果不一致，遥测帧无法被 CTU 正确校验 | 建议值：从同步字首字节累加至数据区末字节，取低 16 位，初值 0，需上级确认 | 总体、对接单机
Q-008 | TMUS-EIF-006 | 缺失 | 遥测帧与指令帧中的多字节字段（长度、校验和、模拟量、温度量、时间码）未规定字节序 | BM3803 为大端，若 CTU 按小端解析则全部数值错误 | 建议值：统一采用高字节在前（大端），需上级确认 | 总体、对接单机
Q-009 | RWS-4.3-2、TMUS-FUN-014、TMUS-FUN-010 | 缺失 | 遥测帧中的“错误计数”未定义统计对象（帧校验错、非法指令、通信超时、AD 超时、EDAC 单错等），也未规定计数上限与回绕 | 错误计数内容不可验证，相关需求条目无法闭合 | 明确错误计数的统计对象清单与计数规则，建议值：按对象分别统计，取 1 字节模 256 回绕，需上级确认 | 总体
Q-010 | RWS-4.4-4、TMUS-FUN-019、TMUS-FUN-020、TMUS-MOD-005 | 模糊 | “对非法指令应进行适当处理”未给出非法指令判据和处理方式 | 需求不可验证，实现与测试无据 | 已拆为判据（FUN-019）与处理（FUN-020），需确认判据是否完整，并明确“当前模式不允许”的范围 | 总体
Q-011 | RWS-4.5-1、TMUS-MOD-001 | 缺失 | 规定两种工作模式，但未规定上电或复位后默认进入哪个模式 | 上电后行为不确定，影响初始化后的功能与遥测应答 | 建议值：上电后进入正常模式，需上级确认 | 总体
Q-012 | TMUS-MOD-002、TMUS-FUN-012 | 缺失 | 未规定当前工作模式是否作为遥测参数下传，地面无法确认模式切换是否生效 | 模式切换的执行结果不可验证 | 建议值：在遥测数据区增加模式字，需上级确认（与 Q-002 一并处理） | 总体
Q-013 | RWS-4.6-1、TMUS-FUN-021、TMUS-PER-006 | 缺失 | 校时信息格式（帧结构、时间字段位宽与单位）、校时精度、无校时期间的守时精度均未规定 | 时间维护需求无法定量，时间码正确性不可验证 | 提供校时帧格式，明确校时后偏差与守时误差指标，需上级确认 | 总体、对接单机
Q-014 | RWS-4.3-3、TMUS-FUN-022 | 缺失 | 时间码占 4 字节，但未规定编码方式（年积日+毫秒、秒计数、BCD 或二进制）、分辨率与日界处理 | 时间码下传内容不可确定，地面无法解算 | 建议值：4 字节为自 2000-01-01 起的秒计数，或改为 5 字节年积日+毫秒，需上级确认 | 总体
Q-015 | TMUS-FUN-009、RWS-3-4 | 缺失 | 32 路模拟量为 12 位 AD，未规定量化方式（左对齐或右对齐、原码或补码）、量程与工程值转换系数 | 采集数据无法还原为物理量，精度不可验证 | 提供模拟量参数表（通道号、量程、转换系数、单位），需上级确认 | 硬件、总体
Q-016 | TMUS-FUN-009、TMUS-PER-005 | 缺失 | 16 路温度量为热敏电阻，未规定是否经 12 位 AD 采集、转换算法（查表或拟合）、测温范围与精度 | 温度量工程值不可确定 | 提供温度量转换表与测温范围，需上级确认 | 硬件
Q-017 | TMUS-PER-005 | 缺失 | 未给出模拟量、温度量的采集精度（分辨率、绝对误差或相对误差）指标 | 采集精度不可验证 | 建议值：模拟量误差不大于满量程的 0.5%，温度量误差不大于 1 ℃，需上级确认 | 总体、硬件
Q-018 | RWS-4.7-1、TMUS-FUN-023、TMUS-SAF-002 | 缺失 | “通信中断时自主恢复”未规定中断判据（连续多少毫秒未收到有效帧）、恢复措施（重新初始化、重同步、重发）与恢复次数统计 | 故障处理需求不可验证，恢复行为不确定 | 建议值：连续 100 ms 未收到有效帧判为中断，重新初始化串口并按同步字重同步，需上级确认 | 总体
Q-019 | RWS-3-6、TMUS-FUN-025、TMUS-QUA-001 | 缺失 | 单机有 1 个硬件看门狗，未规定溢出时间、喂狗周期、喂狗位置与溢出复位后的行为 | 看门狗使用方式不确定，存在误复位或失效风险 | 建议值：溢出时间 1 s，喂狗周期 100 ms，需上级确认 | 硬件、总体
Q-020 | RWS-3-3、TMUS-QUA-003、TMUS-QUA-004 | 缺失 | SRAM 带 EDAC，未规定软件是否参与存储器巡检、巡检周期、单错与双错的处理措施与上报方式 | EDAC 相关需求不可验证，单粒子防护不闭环 | 建议值：巡检周期不大于 10 s，单错纠正并计数，双错置故障标志并复位，需上级确认 | 硬件、总体
Q-021 | RWS-7-1、TMUS-DAT-003、TMUS-FUN-005 | 缺失 | 三取二表决在两份不一致、三份两两不同或三份均不可读时的处理方式未规定，默认参数未给出 | 参数异常时行为不确定，可能使用错误参数采集 | 建议值：表决失败时使用固化默认参数、置参数故障标志并下传，需上级确认 | 总体
Q-022 | RWS-4.8-1、TMUS-FUN-026 | 模糊 | “在轨维护能力”未说明具体内容：可上注对象（参数或程序）、数据格式、校验方式、生效方式、失败回退措施 | 需求不可验证，无法开展设计与测试 | 明确维护范围与流程，建议值：本期仅支持采集参数上注，程序上注另行规定，需上级确认 | 总体
Q-023 | RWS-4.4-1、TMUS-FUN-017、TMUS-ADP-001、TMUS-ADP-002、TMUS-SAF-001 | 模糊 | “修改采集参数”未给出可修改参数清单、取值范围、写入失败与掉电保护措施、生效时机、是否需要使能或二次确认 | 指令执行行为不确定，EEPROM 写入存在参数损坏风险 | 提供参数清单与范围，明确生效方式与写保护措施，建议值：写入后立即生效，采用两份保留一份写入，需上级确认 | 总体
Q-024 | RWS-4.4-1、TMUS-FUN-016、TMUS-DAT-004 | 缺失 | “软件复位”未规定复位范围（是否复位参数、指令计数、错误计数、时间码）及复位后进入的模式 | 复位后行为不确定，复位与参数保持相互影响 | 建议值：软件复位只复位程序与运行状态，保持参数与时间码，需上级确认 | 总体
Q-025 | RWS-3-2 | 缺失 | PROM 128 KB 存放引导程序，但任务书第 1 章范围为应用软件，引导程序是否属本次研制范围、其功能（上电加载、程序区校验、应用程序切换）均未规定 | 配置项划分边界不清，可能导致漏项 | 明确引导程序是否纳入本次研制；若纳入，补充其功能与接口要求 | 总体
Q-026 | RWS-3-4、TMUS-FUN-006 | 缺失 | 未说明采集电路与处理器的接口方式：AD 转换由硬件逻辑自动完成、软件只读结果，还是由软件启动转换并查询状态 | 采集类需求的输入输出与实现边界不确定，可能形成软硬件重复或漏项 | 提供单机硬件设计说明，或直接明确采集接口分工 | 硬件
Q-027 | TMUS-ENV-003、TMUS-ENV-004 | 缺失 | 未说明软件运行于裸机还是操作系统（及版本），也未规定编译器型号与版本 | 环境需求不可确定，构建与验证环境无法建立 | 建议值：裸机运行，编译器为 BM3803 交叉编译工具链（需明确型号与版本），需上级确认 | 总体、本单位软件配置管理
Q-028 | TMUS-EIF-002、TMUS-EIF-004 | 缺失 | 未规定 CTU 相邻两次请求（遥测请求、遥控指令）的最小间隔，以及 TMU 应答与下一次请求之间的间隔 | 帧间隔不确定，接收缓冲与超时判据无法确定 | 建议值：CTU 请求最小间隔不小于 10 ms，需上级确认 | 总体、对接单机
Q-029 | RWS-4.4-1、TMUS-EIF-004 | 缺失 | 未规定遥控指令是否需要执行回执或应答，也未规定同一指令重发时的处理（是否去重） | 指令执行结果不可确认，存在重复执行风险（如重复写 EEPROM） | 建议值：不设专用回执，以指令计数和错误计数间接反映；重发指令按新指令执行，需上级确认 | 总体
Q-030 | RWS-5-3、TMUS-RES-001、TMUS-RES-002 | 缺失 | 存储器余量“不小于 20%”未规定计量基准（编译后映像大小、链接映射、堆栈与缓冲区预留）与测量条件 | 余量指标不可测量，验收判据不明确 | 建议值：程序存储器按链接映射文件中的有效代码与常量段计，数据存储器按静态分配加最大栈深计，需上级确认 | 总体、本单位软件配置管理
Q-031 | TMUS-DAT-004、TMUS-QUA-002 | 缺失 | 未规定软件复位与看门狗复位后需保持的数据（指令计数、错误计数、时间码）及保持方式 | 复位后数据连续性不确定，地面判读可能误判 | 建议值：指令计数、错误计数、时间码在复位后保持，需上级确认 | 总体
Q-032 | TMUS-FUN-011、TMUS-FUN-012 | 缺失 | 未规定遥测帧内容与采集时刻的关系：应答时发送最近一次采集结果，还是在收到请求后立即触发一次采集 | 遥测数据时效性不确定，响应时间核算结果不同 | 建议值：发送最新缓存值，不触发新采集，需上级确认 | 总体
Q-033 | TMUS-CON-003、CSCI 验证 | 缺失 | 任务书只列交付物名称，未规定验证环境（地面测试设备、单机联试、分系统联试）与文档模板 | 合格性验证条件不明确 | 建议值：以单机联试环境为主，配遥测遥控模拟器，需上级确认 | 总体